## Hoja1
DETECCIÓN	TIPO	ASUNTO	DETALLE	CAUSA	IMPLEMENTACIÓN	CIERRE
09/04/18	Funcionalidad	Filtros	Agregar filtros de fechas a listados de muestreos.	Para mantener el ritmo de desarrollo se optó como primer etapa los filtros simples.	Se agregó filtro de fechas a todos los listados.	09/06/18
11/04/18	Funcionalidad	Filtros	Agregar función de filtros acumulativos	Para mantener el ritmo de desarrollo se optó como primer etapa filtros separados. Se dejó para una etapa posterior luego de desarrollar los métodos para los filtros individuales.	Se adaptaron los formularios de listados y los métodos creados para filtros individuales para acumular los resultados de cada filtro.	09/06/18
11/04/18	Error	Nuevo Requisitos => Definir Limites	Al crear un limite Marginal de Superficie guarda el valor de inaceptable para ValorMarginal y ValorInaceptable.	Error al usar parámetros en método Requisito::CrearLimiteMarginal(). Se estaba asignando el contenido del parámetro ValorInaceptable en la propiedad ValorMarginal.	Se cambió el parámetro ValorInaceptable por ValorMarginal.	12/04/18
11/04/18	Error	Nuevo Requisitos => Definir Limites	Al crear un requisito no se esta asociando el requisito al ensayo (tabla ensayorequisitoes).	Omisión de asignación de ensayo a requisito y vicerversa en la creación de los límites.	Se agrego el requisito a la lista de Requisitos de la clase ensayo en cada método de creación de Limite.	12/04/18
13/04/18	Diagrama	Clase EspecificacionDeMuestra	El tipo de datos del atributo ClaseMuestra esta como string y debería ser EnumClaseMuestra.	No se especifico el tipo del atributo y el software de diseño por defecto define los atributos como tipo string.	Se corrigió modelo.	13/04/18
13/04/18	Optimización	Mensajes de error en formularios.	En cada formulario de CRUD existe un cuadro de texto que muestra los mensajes de error que se generan en métodos.	No agobiar al usuario con cuadros de mensajes.	Se cambiaron los formularios de CRUD de la aplicación remplazando los cuadros de texto por cuadro de mensajes, con excepción de lasa vistas de Usuario.	13/04/18
15/04/18	Funcionalidad	Nuevo Muestreo	No se está mostrando en la tabla de análisis el laboratorio donde se va a realizar el mismo.	No se consideró relevante hasta el caso de uso editarMuestreo donde se puede agregar el mismo ensayo pero en laboratorio externo, lo que no puede saberse en cual se iba a realizar.	Se agrego columna a tabla y se corrigió el método de llenar tabla para incluir el dato.	15/04/18
18/04/18	Error	EnumMotivoAnalisis	Los literales del enumerados están en mayúsculas.	Se cambiaron todas las enumeraciones y se omitió la de motivo.	Se actualizan los literales. / Se verifican que las enumeraciones restantes se hayan actualizado.	18/04/18
18/04/18	Funcionalidad	Menu Contextual	Agregar menú contextual para utilizar en tablas con datos, por ejemplo en la tabla de análisis (menú Ingresar Resultado) “agregar”, “editar”, “Eliminar” y “Verificar”.	Para mantener el ritmo de desarrollo se optó como primer etapa el uso de botones.	Se crea un menu contextual básico para todos los formularios de listado con las acciones de Ver, Editar, Eliminar y uno específico para el formulario de Resultados.	14/05/18
18/04/18	Funcionalidad	Resultados	Cambiar la aproximación del menú Ingresar Resultados para usarse como CRUD de Resultado.	Se había planificado un diseño como el resto de las clases desarrollando formularios separados para Nuevo, Listar y Editar.	Se agregaron todos los atributos de análisis y resultado a la tabla Análisis incluyendo el estado del mismo (habilitado/no habilitado).	18/04/18
18/04/18	Funcionalidad	Resultados	Desarrollar una pantalla de información de muestreo similar a CRUD de Resultados. Esta pantalla debe mostrar los resultados de los análisis, fecha de verificación y usuario verificador.	---	Se agregó formulario VistaMuestreo para visualizar la información correspondiente al muestre dependiendo del tipo de muestra.	04/05/18
19/04/18	Error	Resultados	Determinar un valor numérico para cada literal de la enumeración de resultado de búsqueda de forma que el sistema pueda identificar que literal corresponde a valor aceptable y cual a inaceptable sin tener que recurrir a la relación con el limites/requisito.	Luego de cambiar el diseño eliminando la clase especificación de ensayo, no se tuvo en cuenta el diseño de la funcionalidad del método Analisis::EsAceptable()
19/04/18	Optimización	Form::GetInstancia()	Mover la llamada al método CargarDatos() al metodo GetInstancia() y asignar los valores de atributos del formulario en ese método en lugar de hacerlo desde el constructor.	Para evitar errores de referencia nula se pasaban los valores como parámetro al constructor privado.
20/04/18	Error	Nuevo Requisito	Al definir un limite para el nuevo requisito se genera un error de referencia nula al acceder al Limite.Ensayo.NombreEnsayo.	En la tabla donde se listan los limites se estaba casteando los limites Inaceptables como Marginal.	Se corrigieron las líneas de código por el cast correcto en los formularios NuevoRequisito y EditarRequisito.	20/04/18
21/04/18	Error	Ingresar Resultado	Cuando se guarda un nuevo Resultado de Búsqueda siempre se está asignando el valor de Ausencia aunque no sea ese el seleccionado.	No se había escrito el método para tomar el valor seleccionado para el resultado de detección.	Se agrega método para tomar valor de resultado de detección.	21/04/18
21/04/18	Error	Ingresar Resultado	Cuando se abre el formulario para ingresar nuevo Resultado para tipo recuento se muestran el combo box con los literales de tipo de deteccion.	No se estaba asignando el tipo de análisis cuando se creaba, se utilizaba el primer literal del enumerado (búsqueda).	Se agregó asignación del tipo de análisis a la clase Ensayo.	21/04/18
23/04/18	Optimización	Listar Ensayos	En el fitro de ensayos se titula por Clase y el objeto filtrado en la tabla se titula Muestra.	El grupo de opciones que muestra las clases de muestra se copio de otro formulario.	Se cambió el nombre.	23/04/18
23/04/18	Funcionalidad	Listar Ensayos	No hay opción de filtro por tipo de ensayo (recuento, busqueda, marginal).	No se consideró relevante.	Por el momento no se implementará.	23/04/18
23/04/18	Error	Listar Requisitos => Agregar Limite	Se agregaron 2 limites del mismo tipo, sobre la misma clase de muestra con la misma referencia y diferentes valores y el sistema no marcó el primero como No Vigente.	En el método que buscaba el límite anterior para dar de baja no se consideraba si ya estaba dado de baja y se buscaba el primero que cumpliera los criterios de ensayo, clase de muestra y tipo de análisis. Luego se le asignaba fecha de no vigencia y ya la tenía.	Se corrigieron los métodos de crear límites de la clase Requisito para sumar al criterio de búsqueda de limite para dar de baja que ya no tuviera fecha de No Vigente.	23/04/18
23/04/18	Optimización	Ensayo::TipoDeAnalisis / Analisis::TipoDeAnalisis	Evaluar la conveniencia de tener el atributo TipoDeAnalisis en las clases Ensayo y Analisis, cuando el análisis es creado por el Ensayo y puede asignarse el valor del primero ya que es dependiente del mismo.	Durante el primer diseño de dominio el atributo pertenecía a Análisis, luego se agregó al ensayo ya que es éste quien define el tipo de Análisis y no se quitó de la clase original.	Se revisaron las clases y se eliminó el atributo de Análisis. / Se cambiaron métodos para ajustarse a este cambio.	23/04/18
23/04/18	Error	Editar Muestreo	Cuando se edita un muestreo que no sea de Producto, si se utiliza el botón Guardar sin realizar cambios sobre los análisis, éstos se duplican.	En el método que comprueba la existencia de los ensayos en los límites del muestreo seleccionado, se está comprobando cada análisis por cada ensayo, esto genera que cuando el análisis no pertenece al ensayo, se crea nuevamente aunque sí pertenezca al otro análisis que aún no se ha comprobado.	Se agregó método en la clase muestreo para comprobar si algunos de los análisis que se asignaron están asociados e un ensayo específico.	26/04/18
24/04/18	Optimización	Listar Resultados	Cambiar formato de las fechas mostradas para visualizar solo fecha DD/MM/AAAA en fecha de faena, fecha de producción y fecha de muestreo.	Se mostraba el tipo DateTime en cada columna.	Se cambio el tipo de datos de la columna a string y se utiliza el metodo DateTime.ToShortDateString().	24/04/18
24/04/18	Funcionalidad	Acciones:Editar	En cada formulario que tenga botón para realizar una acción sobre un elemento agregar try{}catch(){} y mostrar el cuadro de mensaje correspondiente indicando que no hay selección en lugar de seleccionar por defecto el primer registro.	Se seleccionaba por defecto el primer elemento de la tabla.	Se agregó a cada método una comprobación (if) para verificar que el objeto seleccionado no fuera null.	24/04/18
24/04/18	Optimización	Listar Muestreos	Cambiar columnas mostradas, por ejemplo quitar almacenamiento y agregar estado (habilitado/no habilitado)	Se había implementado el listado previo a la posibilidad de generar un formulario para presentar toda la información del muestreo.	Se agregan columnas a los formularios de listar resultados para cada tipo de muestra.	25/04/18
25/04/18	Error	Listar Muestreos	Los muestreos a los que no se han asignado analisis se muestran como Habilitados.	No se había definido este requerimiento.	Se agrega comprobación de existencia de análisis en la clase muestreo.	25/04/18
27/04/18	Funcionalidad	Listar Muestreos	Agregar filtro para estado de los muestreos.	No se había definido este requerimiento.	Se agregó a cada formulario de listar muestreo.	19/05/18
27/04/18	Funcionalidad	Listar Resultados	Visualizar el estado de los resultados de los analisis.	Se había definido un método que devolvía booleano Aceptable.	Se crea nueva enumeración IntepretacionResultado. Se agregan nuevos métodos a Análisis y Limites para comprobar e interpretar el valor de resultado obtenido. / Se actualiza el método Resultados::CambiarColor() para cada literal de la nueva enumeración.	27/04/18
29/04/18	Error	Resultados	Los análisis de búsqueda con resultados aceptables o inaceptables se muestran con estado equivocado, por ejemplo, son ausencia y se evalúan como No Habilitados.	El resultado de detección seleccionado del enumerado no coincide al seleccionado cuando se creó el límite para el ensayo.	Se cambia el método que carga los datos del combobox donde se selecciona el literal que representa el resultado de la búsqueda para que compruebe el límite del ensayo que se está ingresando resultado y solo se pueda seleccionar uno de los definidos en la creación de límite.	29/04/18
08/05/18	Funcionalidad	Listar(AAA)=>Eliminar	Agregar cuadro de mensaje pidiendo confirmación previo a eliminar un registro.	Para mantener el ritmo de desarrollo se optó como primer etapa la eliminación directa.	Se agrega cuadro de mensaje en cada botón Eliminar de los listados.	08/05/18
08/05/18	Funcionalidad	Listar muestreos	Agregar opciones para mostrar/ocultar columna de método y observaciones.	Se seleccionaron para mostrar las mínimas columnas posible para visualizar la información relevante para no abrumar al usuario con información innecesaria	Se agregaron checkboxes en los listados de muestreos para mostrar y ocultar columnas.	16/05/18
08/05/18	Error	Listar (AAA)	Cuando se cambia el orden de las columnas y en el listado hay codificación de colores éstos se pierden.	Al cambiar el orden de las columnas y el método que cambia el color buscar por indice (posición de las columnas) no encuentra el valor para comparar. Al ordenar no se llama al método CambiarColor().	Se cambio referencia a celda de estado utilizando ahora el nombre en lugar del índice (posición en la tabla). Se agregó evento Sorted con llamada al método CambiarColor();	08/05/18
10/05/18	Error	Nuevo Pool	Se permite la creación de pooles con un solo muestreo, según los requisitos definidos debe contener mínimo 2 muestreos.	No se agrego la restricción al método.	Se agregó comprobación y cuadro de mensaje para informar al usuario.	11/05/18
11/05/18	Funcionalidad	Editar Muestreo	Cuando se edita un pool y se elimina un muestreo del pool y ese muestreo coincide con el abierto para edición, no se actualiza el formulario Editar Muestreo para que no muestre los datos del pool del que fue recientemente eliminado.	Cuando se desarrolló el formulario de editar muestreo no fue contemplado la inclusión del parte del caso de uso Editar Pool.	Se modifica el método de abrir el formulario de editar muestreo agregándolo a la lista de formularios abiertos para actualizar ante cambios.	12/05/18
11/05/18	Error	Selecciones en tablas	Cuando se utiliza el evento Selection_Changed en las tablas no coincide el elemento seleccionado que se ve en la vista con el que queda seleccionado.	---	Se implementó un menú contextual en cada formulario con tablas y se crearon métodos para manejar de forma más eficiente los elementos seleccionados.	18/05/18
14/05/18	Funcionalidad	Menu Contextual	Agregar íconos a las opciones del menú contextual.
17/05/18	Funcionalidad	Listar muestreos	Agregar columna que identifique porque un muestreo no está habilitado.	No era parte de los requerimientos originales.	Se agregó método en la clase muestreo EstaAnalizado(), EstaVerificado() y se agregó al método de carga de datos a los listado de muestreo para visualizar el motivo de no estar habilitado el muestreo junto al estado correspondiente.	18/05/18
04/06/18	Error	Booleanos	Los muestreos que tienen un atributo booleano generan una excepción de formato donde no se puede convertir el tipo de cadena en booleano (ctx.Entidad.toList).	Bug de MySQL sin corregir.	Se agregó un parámetro a la configuración de modelBuilder.Properties() para que maneje los booleanos como tiny (bit).	04/06/18
14/05/18	Error	Editar Muestreo	Cuando los muestreos están habilitados aún se puede continuar agregando análisis.	No se controla en el formulario.	Se agregó nuevo método a la clase Muestreo que comprueba que se haya verificado cada análisis agregado, para utilizarlo luego, como condición de visibilidad del control que permite agregar más análisis.	16/05/18
11/06/18	Error	Editar Usuario	Cada vez que se guardan los cambios en la edición de un usuario se cambia la vigencia.	Error en el método de guardar los cambios.	Se corrigió método para realizar correctamente la comprobación de cambio de vigencia del usuario previo a llamar al método CambiarVigenciaUsuario().	11/06/18
11/06/18	Error	Editar Usuario	En la edición de usuario no se guardan los cambios realizados sobre el permiso.	No se había implementado.	Se agregó evento de cambio de permiso y se introdujo nuevo parámetro en método EditarUsuario para cambiar el mismo.	11/06/18

## AUX
CAUSAS
Error
Diagrama
Optimización
Funcionalidad